      [image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  От  10.09.2025г.     №   2567 

О     подготовке   и проведении  праздничных мероприятий, 
посвященных    245-летию     города   Вольска  в 2025 году

        В целях организованного проведения праздничных мероприятий, посвященных 245-летию города Вольска в 2025 году, в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании  ст. ст. 29, 35, 50  Устава Вольского муниципального района, ст. 32 Устава муниципального образования г. Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить план организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня   города Вольска, которые состоятся 20 сентября  2025 года (далее - План) (приложение).

2. 
И. о. заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам Юдиной Р.К.., заместителю главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности  Баршутину В.В, заместителю главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку Бондаренко Л.В., руководителю аппарата администрации Вольского муниципального района Сазановой О.Н. обеспечить качественное выполнение  праздничных  мероприятий курируемыми подразделениями. 
3. 
Предупредить  работников   администрации    Вольского муниципального района, муниципальных учреждений о   персональной  ответственности  за качественное и  своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам. 

Глава  Вольского 

муниципального района                                                                   С.Е. Сафонов

                                                                                           Приложение  

к постановлению администрации 

Вольского муниципального района 

                                                                                                                                                  от  10.09.2025г.   №  2567
ПЛАН

организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий, 

посвященных  празднованию 245-летия города Вольска  20 сентября 2025 года 

	Организационно-технические   мероприятия по проведению 245-летию города Вольска 

	№


	Наименование поручения
	Срок исполнения
	Ответственные

	
	Проведение репетиций на площади Х-летия Октября


	с 15 сентября


	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Белоусова О.П. – начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;

Руководители ССУЗов (по согласованию)

	1. 
	Проведение генеральных репетиций
	18 и 19 сентября


	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Белоусова О.П. - начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;

Руководители ССУЗов (по согласованию).

	2. 
	Обеспечение репетиций звукоусилительной аппаратурой на Площади Х-летия Октября
	С 15 сентября согласно графика
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района

	3. 
	Организация  работы праздничной иллюминации
	с 15 сентября


	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	4. 
	Оформление зданий учреждений тематическими  баннерами,  растяжками
	до 13 сентября


	Руководители предприятий, учреждений и организаций различной подчиненности (по согласованию);

Руководители управлений администрации Вольского муниципального района, имеющие подведомственные организации.

	5. 
	Размещение тематической растяжки на балконе универмага
	До 15 сентября 
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

	6. 
	Установка металлической сценической площадки на пл.Х-летия Октября


	До 17 сентября


	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.
Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

 Шевырёв В.И. -  директор МКУ 

«Вольсктеплоэнерго»  (по согласованию).

	7. 
	Установка трибун для зрителей на площади Х-летия Октября 
	До 18 сентября 
	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	8. 
	Подключение электропитания к сценическим  площадкам
	до 15 сентября


	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	9. 
	Дежурство электрика 

 
	20 сентября

с 7.00 до 21.00 ч.
	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	10. 
	Установка трибуны на центральной сцене для выступающих в торжественной части празднования.
	20 сентября

до 10.00 ч. 
	Сазанова О.Н. – руководитель аппарата администрации Вольского муниципального района.

	11. 
	Изготовление афиш

праздничных мероприятий и размещение на интернет-ресурсах
	до 13 сентября


	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Кожевникова Т.Н. -  начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района.

	12. 
	Тематическое оформление на пл. Х-летия Октября
	20 сентября

до 10.00 ч.


	 Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

	13. 
	Обеспечение звукоусилительной аппаратурой центральной сцены на Площади Х-летия Октября  
	20 сентября

до 9.30 ч.
	Назарова О.А..- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района.

	14. 
	Установка звукоусилительной аппаратуры на тематических площадках:

 ул. Революционная,  

Театральная площадь

Летняя эстрада городского парка


	20 сентября 

до 10.00 ч.

до 10.00 ч.

до 12.00 ч.
	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Фролова С.В. - директор ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»  

(по согласованию);

Медведева С.А. - директор ГАПОУ СО    «Вольский  технологический колледж»  (по согласованию)  

Матвеева Н.Ю. – директор ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж» (по согласованию)

Николаева Г.Г. – заведующий вольским филиалом  ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (по согласованию);

Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска» (по согласованию).
Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района

	15. 
	Организация  торгового обслуживания без продажи спиртных напитков в сквере Х-летия Октября (между зданием Универмага и памятником Конституции).
	20 сентября 

с 09.00 ч.


	Бондаренко Л.В.- заместитель главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку. 

	16. 
	Обеспечение благоустройства   территории в местах проведения мероприятий, установка дополнительных контейнеров для мусора, передвижных биотуалетов.
	до 18 сентября 


	Баршутин В.В.. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	17. 
	Приглашение почетных гостей на праздничные мероприятия.
	до 17 сентября 


	Сазанова О.Н. – руководитель аппарата администрации Вольского муниципального района.

	18. 
	Определение кандидатур  для чествования в торжественной части празднования на площади Х- летия Октября   и приглашение их на праздник.    
	до 5 сентября
	Бондаренко Л.В. -  заместитель главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку;  

Юдина Р.К.. – и.о. заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам;  

Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности;

Кирсанова О.А. – Председатель Вольского муниципального Собрания

	19. 
	Разработка сценарного плана праздника
	до 10 сентября 


	Назарова О.А..- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

	20. 
	Разработка и написание сценария торжественной части мероприятия
	до 13 сентября
	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

	21. 
	Выпуск праздничного номера газеты «Вольская жизнь»
	до 13 сентября


	Кожевникова Т.Н. -  начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района. 
Кирсанова О.А. – директор МУ Информационный  центр «Вольская жизнь»                                                 

	22. 
	Подготовка списка выступающих в торжественной части

Приглашение выступающих на торжественную часть
	до 12 сентября 

20 сентября

 к 11.00 ч.
	Сазанова О.Н. – руководитель аппарата администрации Вольского муниципального района.



	
	Подготовка грамот, дипломов для вручения на церемонии чествования в торжественной части праздника
	17 сентября

до 11.00 ч.
	Сазанова О.Н. – руководитель аппарата администрации Вольского муниципального района.

Назарова О.А- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района.

	23. 
	Запись видеопоздравлений известных людей города, поздравлений от детей и жителей города для трансляции на Площади Х-летия Октября 
	до 13 сентября


	Кирсанова О.А. – директор МУ Информационный  центр «Вольская жизнь»;                                              

 Кожевникова Т.Н. – начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района.

	24. 
	Трансляция видеопоздравлений известных людей города, поздравлений от детей и жителей города
	20 сентября

 Площадь 

Х-летия Октября

10.00 ч.- 11.45 ч.
	Назарова О.А..- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района.

	25. 
	Обеспечение освещения в средствах массовой информацию о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий
	Весь период
	Кожевникова Т.Н. - начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района.

Кирсанова О.А. – директор МУ Информационный  центр «Вольская жизнь»

	26. 
	Установка флагштока у сценической площадки на площади Х – летия Октября, укрепление  на нем полотнища Вольского флага и  его сохранность.
	20 сентября 

До 11.00 ч.
	Белоусова О.П. -  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района.

	27. 
	Обеспечение полотнища Вольского флага для церемонии поднятия
	20 сентября Площадь Х-летия Октября, центральная сцена

11.00 ч.
	Сазанова О.Н. – руководитель  аппарата администрации Вольского муниципального района.



	28. 
	Предоставление переносных ограждений  для периметрального ограждения площади Х – летия Октября,  центральной сцены.  
	20 сентября 

 До 9.00 ч.


	Панфёров А.А. - начальник  МО МВД России «Вольский» по Саратовской области  полковник полиции
 (по согласованию).

	29. 
	Установка переносных ограждений  на площади Х – летия Октября,  центральной сцены.  
	20 сентября 

 До 10.00 ч.


	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности;

Жуков А.А. – командир ОО «Вольская ДНД» (по согласованию).

	30. 
	Предоставление транспорта для перевозки переносных ограждений  на пл.Х-летия Октября
	20 сентября  

До  9.00 ч., 21.00ч.


	Баршутин В.В. - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

	31. 
	Дежурство машины скорой помощи на

пл.Х-летия Октября
	20 сентября

с 10.00 до 18.00
	Соболев Д.В.-  гл. врач ГУЗ СО «Вольская районная больница»  (по согласованию).



	32. 
	Охрана общественного порядка в местах   проведения мероприятий, обеспечение обследования объектов проведения мероприятий  по вопросам соблюдения мер безопасности.
	20 сентября 

с 9.00 до

22.00 ч.


	Панфёров А.А.. - начальник  МО МВД России «Вольский» по Саратовской области  полковник полиции
(по согласованию).

	33. 
	Перекрытие движения у пл.Х-летия Октября к стоянке Универмага «Вольский»

	20 сентября 

с 8.30 ч. до 21.00 ч.
	Панфёров А.А - начальник  МО МВД России «Вольский» по Саратовской области  полковник полиции
 (по согласованию).

	34. 
	Организация дежурства общественного  патруля в центральной части города.
	20 сентября

с 16.00 до 21.30 ч.


	Честнова Т.А. – Председатель комиссии по делам    несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского    муниципального района;

Жуков А.А.. –командир ОО «Вольская ДНД»

 (по согласованию);

Белоусова О.П. – начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;

Директора учебных заведений  (по согласованию).

	35. 
	Подготовка праздничного поздравления Главы  Вольского муниципального район
	до 15 сентября 
	Кожевникова Т.Н. – начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района.

	36. 
	Запись и трансляция аудиоролика о планируемых мероприятиях  на  Площади Х-летия Октября 
	до 13 сентября -запись 

с 13 сентября - трансляция 
	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;



	37. 
	Предоставления столов  и стульев для организации работы площадок на ул. Революционной 
	20 сентября

До 10.00
	Белоусова О.П. – начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;

Директора учебных заведений  (по согласованию).

	18-19 сентября 2025 г. 

	1.
	Спортивные соревнования, посвященные Дню Города 
	Стадион «Юность»,

Городской парк
	Белоусова О.П. – начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;



	20 сентября 2025 г.,  10.00 час., Городское кладбище,

Торжественная церемония и освящениее памятного креста  В.К. Серёжникову

	1
	Организация трансфера до Городского кладбища
	20 сентября 

9.30 
	Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»( по согласованию).

	2
	Обеспечение звукоусилительной аппаратурой церемонии
	20 сентября 

9.30
	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»( по согласованию)

	3
	 Торжественная церемония и освящение памятного креста В.К.Серёжникову
	20 сентября, 

10.00
	Назарова О.А- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Алексий Земцов – благочинный Вольского округа, настоятель Кафедрального Собора Живоначальной Троицы, протоиерей (по согласованию)

	 20 сентября 2025 г. 

Торжественная часть праздника  

«Вольск: имена, истории, судьбы» (Площадь Х – летия Октября)                    

	№
	Наименование поручения
	Срок исполнения
	Ответственные

	1. 
	 Торжественная часть «Город в ритме праздника»

-Проезд ретро-автомобилей по площади

-Музыкальный пролог

- Торжественное поднятие флага г.Вольска

-Выступление Главы и почётных гостей

-Награждение юбиляров и победителей конкурсов

-Музыкально-хореографическая композиция
	20 сентября

12.00-12.30 ч.
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района.

Уральского Л.А. – директор ГУДО «ДШИ № 5г.Вольска» 
(по согласованию)

	2. 
	Выставка ретро-автомобилей 
	20 сентября

12.10-16.00 ч.

Ул.

Коммунистическая

 от ул. Пугачева до ул. Дзержинского 
	Юдина Р.К.. – и.о. заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам;  

Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района

	3. 
	Прямое включение из Санкт-Петербурга
	20 сентября

13.00 ч.
	Назарова О.А.- начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района

	4. 
	«Хочу признаться городу в любви»

Концертная программа студентов и преподавателей ВФ СОКИ 
	20 сентября

12.30. -13.00 ч.

13.10.-13.30 ч.
	Назарова О.А.- начальник управления культуры и кино

администрации  Вольского муниципального района;

Кузнецова Н.Н. – директор ВФ Саратовский областной колледж искусств (по согласованию)

	5. 
	Танцевальный молодежный  фестиваль «Танцующий город»
	20 сентября

14.30-16.45 ч.
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района;

Руководители ССУЗов (по согласованию).

	6. 
	«Родному городу посвящается» - концертная  программа творческих коллективов Вольского педагогического колледжа, Вольского технологического колледжа, ВВИМО 
	20 сентября

17.00-18.00
	Чукавов Д.В. - начальник Вольского филиала военной академии материально-технического обеспечения,  полковник (по согласованию)

Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района;

Руководители ССУЗов (по согласованию)

	7. 
	«Поздравляем лучший город земли»

Концертная программа творческих коллективов ДК «Корунд» г. Шиханы
	20 сентября

18.00-19.00
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района.

	8. 
	«Любимый город – поём и славим!» - концертная программа творческих коллективов МУК «ЦКС» 
	20 сентября

19.00-20.00
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района

	

	Театральная площадь

	1.
	Работа выставки, посвященной памяти В.К. Серёжникова 

«В.К. Серёжников и история дикторского искусства»
	20 сентября

с 12.30 -15.00ч.

ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»
	Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г.Вольска» (по согласованию).

	2.
	Концерт  артиста «Петербург-Концерта»  Андрея Свяцкого (для членов семей участников СВО, ветеранов, волонтёров, почётных граждан Вольска) 
	20 сентября

14.00

ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»
	Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г.Вольска» (по согласованию).

Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района



	3.
	Открытый микрофон с участием артистов театра 
	20 сентября

 16.00

Театральная площадь
	Родионова О.В. – директор ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска» (по согласованию).

	
	Картинная галерея МУ Вольский краевеческий музей (ул.Октябрьская, 110)

	1.
	Торжественное открытие выставки отреставрированной иконописи  из собрания МУ ВКМ «Спасённое наследие. От реставрации к созерцанию».

 Экскурсия по выставке.
	20 сентября

13.30
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района;

Седышева Т.М. – директор МУ Вольский краеведческий музей

	2.
	Торжественное открытие фотовыставки «Гордость и слава России», посвященной Герою России, заслуженному летчику-испытателю С.Л.Богдану
	20 сентября

16.00
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района;

Седышева Т.М. – директор МУ Вольский краеведческий музей

	Ул. Революционная

	1
	«Слобода Малыковка»

Интерактивная инсталляция, мастер-классы (сельские ДК)
	20 сентября

12:30-16:00

 зелёная зона сквера Х-летия Октября смежная с ул. Революционной 
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района;

	2
	«Город мастеров»

Выставка-продажа мастеров ДПИ 
	20 сентября

12:30-16:00.

от Набережной до ул. Октябрьской
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района



	3
	Площадка «Вольск: неравнодушные сердца»- 

 презентация общественных объединений с интерактивом и фотозоной.

- АНО «Наследие» - сбор пожертвований для СВО;

- ИЦ «Вольская жизнь» -  проект «Вольск в лицах»;

- «Боевое братство» - выставка трофейного оружия;

 - «Деловой Вольск: бизнес-вектор» - площадка местных предпринимателей;

- «Русская община» - народные игры и забавы;

-  площадка волонтёрских объединений 
	20 сентября

12.30-16.00 ч.

Площадка у здания казначейства
	Кожевникова Т.Н. - начальник управления информационной политики и общественных отношений администрации  Вольского муниципального района;

Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района



	4
	Площадка «Живые страницы мужества. Земля Героев»

-презентация ВВИМО «Кузница кадров-гордость России»

-выставка «Вольский кадетский корпус. Ретроспектива чтения» ( из собрания МУК ЦБС);

-выставка работ вольских участников проекта «Китель Победы»;

-открытая встреча с Героем России в рамках проекта МУК ЦБС «Мужество: объединяя поколения» (по согласованию)

-«Выше только небо» -  передвижная фотовыставка о Герое России, заслуженном летчике-испытателе С.Л.Богдане
	20 сентября

12.30-16.00 ч., площадка по стороне Театрального сквера
	Чукавов Д.В. – начальник Вольского филиала ФГКВОУ ВО «Военная Академия материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В. Хрулева» МО РФ, полковник (по согласованию);

Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района;

Филинова Н.Е. – и.о.директора МУК Централизованная библиотечная система

Седышева Т.М. -  директор МУ Вольский краеведческий музей

	5
	Культурный тур-квартал «Сохрани мгновения Вольска»

-презентация набора авторских открыток «Сохрани мгновения Вольска» - встреча с авторами Ольгой Сержантовой, Анной Антоновой;

-фотозона «Юбилейный библиоквартал»;

- «Посткроссинг»  акция с АО «Почта России» -  возможность бесплатно отправить открытки по всей России (по согласованию) 
	20 сентября

12.30-16.00 ч., площадка у здания Центральной библиотеки

13.30-16.00ч.
	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района;

Филинова Н.Е. – и.о.директора МУК  Централизованная библиотечная система



	6
	Площадка «Вольск зажигает спортивные звёзды»

-презентация отделений спортивной школы;

-мастер-классы;

-показательные выступления.
	20 сентября

12.30-16.00 ч.,
	Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района

Афонин А.В. – директор МУДО «Спортивная школа Вольского муниципального района»

	7
	Молодёжная арт-резиденция «ЯРЧЕ»

интерактивная площадка СПО города.
	20 сентября

12.30-16.00 ч.
	Руководители ССУЗов (по согласованию)

	8
	Площадка «Вольский город детства - мечты и реальность» - учреждения образования, детские объединения:

-мастер-классы «Топпер «Я люблю Вольск», 

«Значок «Герб Вольска»;

-выставка «Любимый город глазами детей»;

-VR –тур «Улица героев»;

-выставка роботов;

-выставка беспилотных летательных аппаратов;

-мастер-класс «Конструктор «Знаток»;

-аквагрим «Цвета Отчизны» (МДОУ №№ 5,24);

-мастер-класс «Радуга творчества» (МДОУ №№ 11,20);

-плетение косичек «Заплетённые мечты» (МДОУ №№ 6,22)

-фотозона «Сладкий кадр» или «С днем рождения, любимый город!» (МДОУ № 25);

-создание панно «Сердце моего города» (МДОУ № 25)
	20 сентября

12.30-16.00 ч.,
	Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района

Иванова Е.В. – директор МУДО «ЦДО «Радуга»

Заведующие МДОУ 



	9
	Площадки детских общественных объединений:

-площадка Всероссийского детского проекта «Навигаторы детства»:

-мастер-класс «Самолётик будущего»;

-настольная игра «Орлята России»

Площадка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»:

-выставка макетов военной техники

Площадка Общероссийского общественно-государственного  движения детей и молодежи «Движение первых»:

-аквагрим «Первые»;

-создание большой открытки «С днем рождения, любимый Вольск!»
	20 сентября

12.30-16.00 ч.,
	Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района



	
	Отдел истории МУ Вольский краеведческий музей 

(ул.Революционная, 6)

	1
	Площадка «Вольск. Путешествие в купеческое прошлое»:

-фотозоны в «купеческом формате»;

-точечная выставка экспонатов Музея редкой книги МУК ЦБС;

- костюмированная интерактивная экскурсия по отделу истории «Раскрывая страницы купеческой жизни»
	20 сентября 

12.30-16.00

14.00-

16.00
	Седышева Т.М. – директор МУ Вольский краеведческий музей

Филинова Н.Е. – и. о. директора МУК «Централизованная билиотечная система»

	Сквер у памятника Волжской Красной флотилии 

(ул. Революционная, 2)

	1
	Площадка «Вольск Арт»:

- -мастер-класс «Рисуй с нами» от Дианы Ермаковой;

-мастер-класс «Изготовление пряников»;

-молодежная акция «Акварельный Вольск»;

-фотозона от студии «Лаванда-декор»

Концертная программа обучающихся и преподавателей ДШИ № 1;
	20 сентября

12.30-16.00

13.00-14.00


	Назарова О.А. - начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района. 

Данилина О.В. – директор ГУДО «Детская школа искусств № 1 г.Вольска»;



	
	Площадка у здания ДШИ № 5 (С.Евсеева, 2) 

	1.
	Выставка работ участников фестиваля «Вольские пленэры»

Мастер-классы от педагогов и учащихся ДШИ № 5
	20 сентября

13.30-16.00
	Уральскова Л.А. – директор   ГУДО   «Детская школа искусств № 5 г.Вольска»



	Городской парк

	Летняя эстрада

	1.

2.

3.
4.
	Площадка МУ ТИЦ:

-фотозона «Сердце города»;

-интерактивная площадка «Вольск юбилейный» - украшение объемной цифры 245 цветами из фоамирана;

-блиц-тур «Игры нашего двора»

Литературные встречи «Звучит мое сердце городом родным» -литературный центр «Возрождение» им. Ф.И. Панфёрова

Семейная интерактивная площадка ООО «АльфаБанк»

Концертная программа ветеранских коллективов МУК «ЦКС»

Танцевальный ретро-марафон для старшего поколения 
	20 сентября 

13.00-16.00

20 сентября

13.00-15.00

20 сентября

13.30-15.30

20 сентября

14:00-16:00

16:00-18:00
	Саакян Ю.С. – директор МУ «Туристский информационный центр г. Вольска»

Назарова О.А. – начальник управления культуры, кино,

молодёжной политики и туризма администрации Вольского

муниципального района.



	Аллеи парка

	1.
	«Улыбка города»

интерактив с ростовыми куклами
	13:00-16:00
	Белоусова О.П –  начальник управления образования и спорта администрации Вольского муниципального района


Руководитель аппарата                                                                                                  О.Н. Сазанова








































3

