ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                         №

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному

обороту в Вольском муниципальном районе  на 2026-2028 годы»

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании ст.ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2026-2028 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление   вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Вольского

муниципального района                                                                        С.Е.Сафонов

Приложение к постановлению

администрации Вольского муниципального

района

от ____________ № _______

Паспорт

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском

муниципальном районе на 2026-2028 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2026-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик –координатор Программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Основная цель программы | Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Вольского муниципального района |
| Основные задачи программы | - проведение мероприятий профилактической направленности, основанных на формировании антинаркотической культуры личности; - развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков; - развитие информационно-пропагандистской работы - укрепление межведомственного взаимодействия в сфере организации и проведении мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2026-2028 годы |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий | - I. Организационно-управленческие мероприятия. - II. Профилактические мероприятия. - III. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры |
| Исполнители и соисполнители Программы | Исполнителями программных мероприятий являются: МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию); ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию); Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района; Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального района; ГУЗ СО «Вольская районная больница» (по согласованию); Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района; Управление информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района; ГАУ СО «Комплексный центр социального обслужвания населения Вольского района» (по согласованию) Администрации муниципальных образований района (по согласованию); МУК «Централизованная клубная система» МУК «Централизованная библиотечная система» МУ Вольский краеведческий музей |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за счет средств бюджета Вольского муниципального района при наличии бюджетных ассигнований, и составляет 347,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 109,0 тыс. рублей; 2027 год – 99,0 тыс. рублей; 2028 год – 139,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Вольского муниципального района, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2028 году предполагается: - увеличение числа жителей Вольского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение профилактических мероприятий, основанных на формировании антинаркотической культуры личности; - увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия; - повышение уровня информированности населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Межведомственная антинаркотическая комиссия при администрации Вольского муниципального района организует исполнение Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам. В ходе исполнения Программы ежегодно могут уточняться механизм её реализации и состав исполнителей |

Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости  её решения программными методами

Необходимость подготовки муниципальной программы и последующей ее реализации вызвана тем, что на территории Вольского муниципального района, как и в Саратовской области, России в целом, сохраняются негативные тенденции, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. В настоящее время в России прогрессируют такие вредные привычки как курение, алкоголизм и наркомания. Самой пагубной привычкой является наркомания. Наркомания - это проблема нынешнего поколения. Детская наркомания - это проблема будущего поколения.

В ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» по состоянию на 01.07.2025 года состоит на диспансерном учете 33 наркозависимых лица, что составляет 41,03 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2024 года состояло 34 человека – 42,3 на 100 тыс. населения), уменьшение показателя на 2,4%.

На профилактическом учете на 01.07.2025 года состоит 20 человек, что составляет 24,8 на 100 тыс. населения (в 2024 году состояло 20 человек  или 24,8 на 100 тыс. населения) – отмечена стабильность показателя.

Взято на «Д» учет первично в 2025 году 1 наркозависимый – 1,2 на 100 тыс. населения (в 2024 году взято первично 7 наркозависимых – 8,7 на 100 тыс. населения). Отмечено снижение показателя на 86,2%.

В профилактическую группу учета взято первично в 2025 году 6 человек или 7,5 на 100 тыс. населения (в 2024 году – 8 человек или 9,9 на 100 тыс.населения) снижение показателя на 24,2%.

За полугодие 2024 года и 2025 года наркозависимых подростков не зарегистрировано.

В 2025 году наркозависимых подростков на Д учете не зарегистрировано (в 2024 году – 0 человек). Под профилактическим наблюдением с употреблением наркотических веществ в 2024 году подростков не зарегистрировано. В 2025 году поставлены под профилактическое наблюдение 2 подростка.

Распространению наркотиков способствует имеющаяся в Вольском муниципальном районе собственная значительная природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего - это дикорастущая конопля.

К числу важнейших факторов, влияющих на приоритетность проблемы борьбы с наркоманией, относятся:

• высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой  части трудоспособного населения;

• формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с использованием сети Интернет.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одними из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Решение проблемы может быть реализовано в рамках различных вариантов, обладающих примерно одним набором программных Мероприятий и отличающихся последовательностью и сроками их осуществления.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью в антинаркотической деятельности обладают программы, ориентированные на просвещение и выработку психологических установок отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых позитивных ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая существующий опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути обеспечения условий формирования всех компонентов антинаркотической культуры.

В системе мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту основными представляются задачи, связанные со снижением спроса на наркотики, ориентированные на выработку у подростков отторжения наркотиков на уровне подсознания, развитие моды на духовное и физическое благополучие, привитие им традиционных нравственных ценностей, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых, ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Значимость и актуальность проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории Вольского муниципального района.

Сложность и многогранность задач противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту обуславливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого метода.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Вольского муниципального района.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- проведение мероприятий профилактической направленности, основанных на формировании антинаркотической культуры личности;

- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;

- развитие информационно-пропагандистской работы

- укрепление межведомственного взаимодействия в сфере организации и проведении мероприятий.

Реализация Программы рассчитана на 3-х летний период, с 2026 по 2028 год.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- число жителей Вольского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом;

- количество профилактических мероприятий, основанных на формировании антинаркотической культуры личности;

- число подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия;

- уровень информированности населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в разделе 7 настоящей Программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Вольского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой.

Прогнозный объём  финансирования мероприятий Программы из бюджета Вольского муниципального района  составляет 347,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

• 2026 год – 109,0 тыс. рублей;

• 2027 год – 99,0 тыс. рублей;

• 2028 год – 139,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не предусматриваются.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель Программы – межведомственная антинаркотическая комиссия при администрации Вольского муниципального района:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- готовит и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации после завершения Программы в отчетном году; готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы;

- готовит ежеквартально отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;

-  готовит ежегодно отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств; отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за  год и за весь период действия Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических

последствий от реализации Программы

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возможности учреждений образования в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие в реализации программ профилактики наркомании в образовательных учреждениях.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения.

Целевые индикаторы (показатели) программы

| Наименование целевого индикатора государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации | Статус достижения планового значения целевого индикатора государственной программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Факт 2024 год | План 2028 год |
| Количество человек, состоящих на учете с диагнозом «Наркомания» | 34 | 33 |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» | 0 | 0 |
| Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций занимающихся в творческих объединениях, спортивных секциях и охваченных организованным досугом | 6000 | 7000 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями | 3000 | 5000 |
| Количество публикаций антинаркотической направленности в средствах массовой информации, на официальном сайте, официальных пабликах в сети Интернет | 150 | 300 |
| Общее количество целевых индикаторов | 5 |  |
| Общее количество достигнутых плановых значений целевого индикатора | 5 |  |

Раздел 7. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Вольском муниципальном районе на 2026-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансового обеспечения (тыс.руб.) | В том числе: |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии при администрации Вольского муниципального района | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Сектор по социальным вопросам администрации Вольского муниципального района | Координация взаимодействия заинтересованных ведомств Вольского муниципального района в работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов по профилактике употребления токсических и психотропных веществ на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района | включение в план работы ежегодно – до 1 февраля, применение – в течение 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района | Анализ эффективности профилактической работы по пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, принятие мер по результатам анализа |
| Всего по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка тест-полосок для добровольного тестирования учащихся старших классов | 2028 г. | 35,0 | - | - | 35,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) ГУЗ СО «Вольская районная больница» (по согласованию) | Увеличение охвата обучающихся, прошедших тестирование бесплатно и на добровольной основе |
| 2.2. | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков!» | ежегодно 2026-2028 гг. октябрь, ноябрь, декабрь | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района | Привлечение молодежи к спорту, организация их досуга. Пропаганда здорового образа жизни, среди различных слоёв населения (общий охват участников мероприятий более 700 человек) |
| 2.3. | Участие во всероссийских, областных, районных акциях и мероприятиях антинаркотической направленности | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района Руководители образовательных организаций профессионального образования | Формирование у подростков и молодежи стойкой негативной установки по отношению к потреблению наркотических веществ |
| 2.4. | Проведение конкурса на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании | ежегодно 2026-2028 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района | Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся в сфере противодействия наркомании |
| 2.5. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, социальных болезней (ВИЧ/СПИД) и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи (акции, флеш-мобы, социологические опросы, тематические конкурсы, волонтерское движение и др.) | ежегодно 2026-2028 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального район, МУК «Централизованная клубная система» | Формирование позитивных жизненных стратегий у молодёжи |
| 2.6. | Обучение родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и токсических средств на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, ГУЗ СО «Вольская районная больница» отделение Центр здоровья (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Оказание информационной и консультативной помощи родителям. Повышение грамотности родителей в вопросах мотивации к ведению здорового образа жизни детей |
| 2.7. | Организация и проведение в учреждениях библиотечной системы цикла тематических книжных выставок, мероприятий антинаркотической направленности | 2026 – 2028 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная библиотечная система» | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании |
| 2.8. | Танцевальный марафон с участием хореографических коллективов «ХХI век без наркотиков» | ежегодно октябрь 2026 – 2028 гг. | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации |
| 2.9. | Музейная встреча с детьми и молодежью с использованием мультимидийной презентации о несовместимости национальных традиций с вредными привычками «Три ступени ведущие вниз» | ежегодно 2026 – 2028 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУ Вольский краеведческий музей | Формирование интереса у детей и молодежи к национальным традициям, истории родного края; пропаганда здорового образа жизни и пагубности вредных привычек |
| 2.10. | Акция-концерт «Молодежь за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом | ежегодно декабрь 2026-2028 гг. | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации |
| 2.11. | Рейды по территориям муниципальных образований на предмет выявления и уничтожения культивирования наркосодержащих растений | ежегодно с апреля по октябрь 2026-2028 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию), МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию) | Пресечение возможности культивирования наркосодержащих растений |
| 2.12. | Рейды по территории г.Вольск и Вольского района по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков, в том числе в рамках реализации Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | 2026-2028 гг. | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система», администрации муниципальных образований района (по согласованию) | Пресечение возможности пропаганды и рекламы наркотиков |
| 2.13. | Организация и проведение профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, имеющих обязанность пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Вольский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), Кадровый центр Вольского района ГКУ СО «Кадровый центр Саратовской области» (по согласованию),, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию), МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию), Управление по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации Вольского муниципального района | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.14. | Организация мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию), Кадровый центр Вольского района ГКУ СО «Кадровый центр Саратовской области» (по согласованию), ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вольского района» (по согласованию) | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.15. | Работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершившими административные правонарушения в сфере НОН, лицами, уклоняющихся от наблюдения врача нарколога | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.16. | Содействие в решении вопроса по выходу из трудной жизненной ситуации обратившимся за помощью лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Сектор по социальным вопросам администрации Вольского муниципального района | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.17. | Проведение профилактических мероприятий по пресечению незаконного ввоза наркотиков на территорию Вольского муниципального района | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию) | Пресечение транзита наркотиков через территорию Вольского муниципального района, а также незаконного ввоза наркотиков на территорию района, в том числе с использованием международной почтовой связи и служб курьерской доставки; разрушение экономических связей наркопреступности |
| 2.18. | Организация и проведение профилактических рейдовых мероприятий по мессу жительства, несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление наркотических, токсических и психотропных веществ | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района, ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» (по согласованию), МО МВД России «Вольский» Саратовской области (по согласованию) | Контроль за внеурочной занятостью несовершеннолетних, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Выявление причин и условий совершения правонарушений, а также пресечение повторных случаев потребления наркотических, токсических и психотропных веществ |
| 2.19. | Передвижная выставка «Зеленые преступники» | ежегодно 2026 – 2028 гг. | 15,0 | 10,0 | - | 5,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУ Вольский краеведческий музей | Организация передвижной фотовыставки, информирующей молодежь о негативных последствиях применения наркотиков растительного происхождения |
| Всего по разделу: |  |  | 326,0 | 102,0 | 92,0 | 132,0 |  |  |
| Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение издания и тиражирования средств наглядной агитации и информации (буклеты, листовки, плакаты, брошюры, баннеры, календари и др.) антинаркотической направленности | ежегодно 2026-2028 гг. | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение информированности молодежи по вопросам наркомании |
| 3.2. | Размещение на официальном сайте администрации Вольского муниципального района информации о ходе реализации Программы | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Управление информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района | Информационное обеспечение Программы, повышение информированности населения по вопросам профилактики наркомании |
| 3.3. | Проведение агитационных мероприятий среди жителей муниципальных образований об административной и уголовной ответсвенности за производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ | 2026-2028 гг. | - | - | - | - | Главы (глава администрации) муниципальных образований района (по согласованию) | Повышение информированности населения по вопросам профилактики наркомании, а также отвественности за нарушение законодательства |
| Всего по разделу: |  |  | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 347,0 | 109,0 | 99,0 | 139,0 |  |  |

Руководитель аппарата                                                                                                              О.Н. Сазанова