Информация о реализации в 2024 году муниципальной программы «Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района от 26.10.2020 г. № 2213

В целях исключения возможности проявления коррупции, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства                         от угроз, связанных с коррупцией, противодействия коррупции в Вольском муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом                                           «О противодействии коррупции» постановлением администрации Вольского муниципального района от 28.11.2023 г. № 2523 утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2026 годы».

Главные цели муниципальной программы противодействия коррупции - проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального образования к органу местного самоуправления муниципального образования; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию указанной программы с 2024 г. по 2026 г. запланировано                 90 000 руб., из них в 2024 году – 30 000 рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Вольск на исполнение подпрограммного мероприятия: «Изготовление и размещение на территории муниципального образования город Вольск в местах, доступных для общего пользования, социальной рекламы по вопросам противодействия коррупции, с целью установления обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции (билборды, информационные стенды)».

В первом полугодии 2024 года администрацией Вольского муниципального района проводилась работа по правовому просвещению населения Вольского муниципального района в сфере противодействия коррупции:

в местах, доступных для общего пользования на территории муниципального образования город Вольск, в пос. Северный (район мастерской флористики                           и ландшафтного дизайна «Зеленый мир»).

и на ул. Коммунистической (в районе Отделение почтовой связи г. Вольска, ул. Коммунистическая, д. 164),  в мае – июне 2024 года, была размещена социальная реклама по вопросам противодействия коррупции, с целью установления обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции (билборды).

В ходе реализации мероприятия население было проинформировано                            о возможности направления сообщений о фактах совершенных коррупционных действий, а также позволило провести формирование нетерпимого отношения                      к проявлениям коррупции.

По состоянию на текущую дату финансовое исполнение программы «Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2026 годы» в 2024 году составило 100%.

В 2024 году состоялось 3 заседания межведомственной комиссии                                 по противодействию коррупции в Вольском муниципальном районе (далее - МВК), на которых председателем МВК – Главой Вольского муниципального района было дано ряд поручений, направленных на противодействие коррупции. Все поручения данные в ходе проведения МВК были исполнены в полном объеме.

На безвозмездной основе в 2024 году были запланированы и проведены программные мероприятия:

«Ежеквартальный выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в средствах массовой информации» - исполнитель МУ «ИЦ «Вольская жизнь» (публикация  04.04.2024 в газете «Вольская жизнь» № 14 (2616) от 09.04.2024, № 26 (2628) от 02.07.2024, № 39 (2641) от 01.10.2024, а также на сайте volsk.ru).

Реализация данного мероприятия позволила проинформировать общественность о ходе реализации программы по противодействию коррупции через СМИ, цель - формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. По итогам 2024 года охвачено более 70% процентов населения Вольского муниципального района;

«Изготовление информационной продукции, антикоррупционной направленности (памяток «Что нужно знать о коррупции») в целях                              их распространения в местах оказания муниципальных услуг населению                    на территории Вольского муниципального района» - исполнитель Управление правового обеспечения администрации ВМР.

Целью реализации данного мероприятия  является пропаганда развития гражданско-правовой ответственности у населения, привлечение его к выявлению фактов коррупционной направленности.

«Проведение информационной акции «Молодежь против коррупции!»                 в местах массового скопления граждан, направленного на предупреждение коррупционных правонарушений, устранение условий, порождающих коррупцию, в целях формирования антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции среди жителей Вольского муниципального района» - исполнитель Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района.

Исполнение мероприятия позволило провести пропаганду развития гражданско-правовой ответственности у населения, привлечь его к выявлению фактов коррупционной направленности, а также установить обратную связь                                                                      с населением. Волонтеры распространяли информационные буклеты среди жителей г. Вольска, разъясняли жителям города степень ответственности за получение и дачу взятки, а также о действенных мерах борьбы с коррупцией.

Прохожие принимали к сведению информацию, полученную от волонтеров.

Всего раздали более 100 тематических буклетов.

Всего проведено более 1200 мероприятий с охватом более 3000 человек;

«Проведение муниципального конкурса «Мы против коррупции!» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района», исполнитель Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района.

Исполнение данного мероприятия направлено на формирование                              у учащихся общеобразовательных школ антикоррупционного сознания                             и нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. Среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района, розданы памятки «Вместе против коррупции»).

В мероприятиях  по противодействию коррупции приняли участие более 2 500 обучающихся школ.

В рамках указанной программы проводились мероприятия                                   не требующие финансирования, стоит отметить наиболее значимые.

9 декабря 2024 года во всем мире отмечался Международный день борьбы с коррупцией. К этой дате в  учреждениях культуры ВМР прошел ряд мероприятий и акций, цель которых – воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного мировоззрения и понимания, что противостояние коррупции дело всего общества и каждого человека в частности.

Используя правовую литературу и материалы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», библиотекари ЦБС систематически проводят индивидуальную и групповую работу с читателями, способствуя формированию у них чувства нетерпимости к проявлениям коррупции.

Сотрудники центральной библиотеки Вольска не остались в стороне от этой чрезвычайно важной и насущной темы. Информационный час «Ни дать, ни взять!» для студентов Технологического и Медицинского колледжей был организован с целью повышения осведомленности о данной проблеме и привлечения внимания к ее последствиям, а также понять важность принципов честности и порядочности  в обществе. Вместе с тем, гости встреч вспомнили книги классиков российской литературы, где герои произведений, пропитанные коррупцией, часто попадают в сложные и опасные ситуации, становясь жертвами своих собственных амбиций и жадности, от Чичикова из «Мертвых душ» Н. Гоголя до завхоза 2-го дома Старсобеса Альхена из «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и многих других.

Благодаря таким встречам библиотекари активно принимают участие                      в формировании информационной грамотности и развитии критического мышления молодых людей.

Библиотека №4 провела антикоррупционную игру-викторину «Бой с тенью», в ходе которой участники проверили свои знания в области противодействия  коррупции.

С целью формирования правового сознания населения в Домах культуры  и клубах, структурных подразделениях МУК «ЦКС», проводились следующие профилактические мероприятия, посвященные Дню борьбы с коррупцией:

тематическая программа «Коррупция», ДК с. Калмантай;

информационная программа «От знания прав – к исполнению обязанностей», ДК с. Нижняя Чернавка;

тематическая программа «Равные права – равные возможности»,                      клуб с. Богородское;

правовой ликбез «Ты не прав, если ты не знаешь прав», ДК с. Широкий Буерак;

информационная программа «Имею право на права», ДК с. Верхняя Чернавка и другие.

В картинной галерее Вольского краеведческого музея                                              для старшеклассников  и студентов города и района  состоялся цикл бесед по теме   противодействию коррупции в сфере культуры на тему: «Давайте быть честными!» приуроченные к Международному Дню борьбы с коррупцией

На базе отдела истории состоялся информационный час «Скажем коррупции – «Нет!» для студентов Вольского технологического колледжа.

Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции, в целях доступности для потребителей услуг информации в Вольском краеведческом музее действует электронный сайт (vkmvolsk.ru), где размещены все необходимые посетителям сведения -  график работы; перечень услуг с условиями их предоставления, цен, наличия льгот; новостной анонс мероприятий и многое другое.

На информационных стендах, на сайте МУ Вольский краеведческий музей имеется полная информация об оказываемых музеем услугах. Также на сайте музей создана кнопка «Вопрос-ответ», для удобного обращения граждан.

Всего по данной тематике в учреждениях культуры прошло                                      19 мероприятий с числом участников 573  человека.

В ССУЗах и общеобразовательных учреждениях  Вольского района прошли классные часы: «Что я знаю о коррупции?», «Скажем коррупции нет!», беседы «Вместе против коррупции», уроки правового просвещения,  молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»             с охватом более 800 обучающихся.

В мероприятиях  по противодействию коррупции приняли участие 4350 обучающихся школ.

Кроме этого, в образовательных организациях оформлены уголки «Мы -против коррупции».

На территории 14 муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района проведены информационно-просвятительные мероприятия, а именно:

главами муниципальных образований проведены семинары                                     для муниципальных служащих администраций муниципального образования                      по вопросам противодействия коррупции, в ходе которых даны разъяснения                     и рекомендации по соблюдению норм этики, в целях противодействия коррупции                    и иным правонарушениям;

с представителями общественности поселений проведены «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции, ее негативного влияния                                     на экономическую и политическую обстановку в стране, с освещением выявленных факторов коррупции.

В местах массового пребывания размещены информационные стенды                                                           на заданную тематику.

В 2024 году была организовано мероприятие по повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие                 в противодействии коррупции.

Всего за период в 2024 году прошло обучение по теме: «Противодействие коррупции» 2 муниципальных служащих администрации Вольского муниципального района.

На территории МО г. Вольск расположены ящики для обращения по фактам коррупции. За период 2024 года в адрес администрации Вольского муниципального района сообщений, обращений, жалоб по линии коррупции                   не поступило, в том числе по средствам телефонной связи и через сеть интернет.

Управлением правого обеспечения совместно с отделом муниципальной службы и кадровой работы в марте 2024 года проведено совещания                                                                                                                                   с муниципальными служащими администрации Вольского муниципального района по итогам декларационной кампании 2023 года за отчетный 2022 год                                                                                                на тему: «Ошибки, допускаемые при заполнении справок о доходах, расходах,                об имуществе и обязательствах имущественного характера». В ходе совещания, также рассматривались вопросы заполнения сведений о доходах, расходах,                           об имуществе и обязательствах имущественного характера в рамках декларационной кампании 2024 года за прошедший 2023 год, нововведения, действующие с 2024 года при заполнении сведений о доходах, а также изменения, связанные с обновленной программной версией «Справки БК» 2.5.5.

Муниципальные служащие Вольского муниципального района представили                                        в отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Вольского муниципального района сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера (декларации) за 2023 год своевременно,                                т.е. до 30.04.2024 года.

# Уполномоченным структурным подразделением регулярно проводятся мероприятия по приведению муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции в соответствие с вновь внесенными изменениями                        в законодательство, а также на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов:

Всего за отчетный период Управлением правового обеспечения администрации Вольского муниципального района проведена правовая экспертиза:

проектов постановлений –2809 (АППГ – 2788),

проектов распоряжений – 1098 (АППГ –1061)

проектов решений муниципального Собрания – 24 (АППГ – 28);

проектов решений Совета муниципального образования город Вольск-

30 (АППГ – 21).

188 (АППГ - 150) проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Вольского муниципального района.

По мере необходимости, осуществляется обеспечение размещения,                               в установленном порядке, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» каждого проекта принимаемого нормативного правового акта,                            в отношении которого предусмотрено проведение независимой антикоррупционной экспертизы.

Управлением информационной политики и общественных отношений админисрации ВМР (далее - Управление) на официальном сайте Вольск.РФ,                     во вкладке Антикоррупция, размещена Анкета по противодействию коррупции,                     в социальных сетях - информации о возможности прохождения данной анкеты.

Опубликование информации на антикоррупционную тематику                                 в социальных сетях осуществляет привлечения внимание граждан.

Организована работа «телефона доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции; 7-07-13, 7-07-98;

Управлением ведется ежедневная работа с контентом, поступающим                              из Министерства внутренней политики с федеральной и областной повесткой, созданием своего контента и наполнением им телеграмм-канала и социальных сетей администрации и Главы Вольского муниципального района и 94 учреждений через систему «Госпаблики», а также информационное сопровождение всех мероприятий, в том числе посвященных Международному дню борьбы                                с коррупцией, которое проводится в декабре ежегодно.

Информация по противодействию коррупции  систематически размещается:

в сети Интернет, на сайте администрации Вольского муниципального района Вольск.РФ.

на информационных стендах подведомственных учреждений организована наглядная агитация, направленная на предотвращение коррупционных нарушений.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что программные мероприятия запланированные в 2024 году выполнены в полном объеме                           и в установленные сроки.

Дополнительно сообщаю, что программой на 2025 год запланировано финансирование на исполнение мероприятия: «Размещение на территории муниципального образования город Вольск  в местах, доступных для общего пользования социальной рекламы по вопросам противодействия коррупции,                              с целью установления обратной связи с населением по вопросам противодействия коррупции (билборды, информационные стенды)» в сумме 30 000 руб., исполнитель Управление правого обеспечения администрации ВМР.