АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  07.04.2023г.   №    573

О создании муниципального учреждения культуры

«Туристско-информационный центр г. Вольска

Саратовской области»

В целях развития туризма, продвижения туристских маршрутов на территории Вольского муниципального района, в соответствии с Гражданским кодексом Российской       Федерации,      Федеральным    законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом  от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Вольского муниципального района от 28.12.2011 г. № 3362 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании  ст. ст. 29, 35 и 50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 		Создать муниципальное учреждение культуры «Туристско-информационный центр г. Вольска Саратовской области» (далее - МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области») автономного типа путем его учреждения.

2.	Определить целью деятельности МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере создания благоприятных условий для развития туризма в Вольском муниципальном районе.

3. 	Функции  и полномочия учредителя МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» осуществляет администрация Вольского муниципального района.

4. 	Утвердить перечень мероприятий по созданию МУК «ТИЦ                        г. Вольска Саратовской области» (приложение № 1).

5. 	Комитету по управлению муниципальным имуществом                               и природными ресурсами администрации Вольского муниципального района  провести мероприятия по закреплению необходимого имущества за МУК «ТИЦ г.Вольска Саратовской области» после осуществления государственной регистрации вновь созданного юридического лица.

6. 	Управлению культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района организовать мероприятия по государственной регистрации вновь созданного муниципального учреждения в уполномоченном органе.

7. 	 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  официальному опубликованию.

8. 	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Вольского

# муниципального района                                                                    А.Е. Татаринов

Приложение

## к постановлению администрации

## Вольского муниципального района

## от  07.04.2023г.  №   573

### Перечень мероприятий по созданию МУК «ТИЦ г. Вольска

### Саратовской области»

| N п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления о создании МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» | Постановление | До 07.04.2023 | Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 2. | Разработка Устава МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» | Устав | До 07.05.2023 | Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 3. | Государственная регистрация МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области», регистрация Устава | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | До 09.06.2023 | Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 4. | Постановка учреждения на учет в государственных внебюджетных фондах | Уведомление о регистрации | До 09.06.2023 | Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 7. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» | Штатное расписание, трудовые договоры | До 19.06.2023 | Руководитель МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» |
| 8. | Передача имущества в оперативное управление | Передаточный акт | До 03.07.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации Вольского муниципального района и руководитель МУК «ТИЦ г. Вольска Саратовской области» |
| 9. | Формирование муниципального задания | Муниципальное задание | До 03.07.2023 | Управление культуры, кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района |

Руководитель аппарата 								О.Н. Сазанова